|  | Утверждаю начальник управления образованием ______________ Н.А. Просина 11.января 2011 г |
| --- | --- |

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в муниципальном образовании Павловский район

в 2011году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. По направлению: Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Представление отчета муниципального образования Павловский район о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 15.01.2012 |
| 1.2. | Представление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Итоговый отчет | 01.12.2011 | 15.12.2011 |
| 2. Приоритет: Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение школьного и муниципального этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки молодежи в 2011 году | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Приказ управления образованием | 01.01.2011 | 20.06.2011 |
| 2.2. | Участие в региональном этапе олимпиад и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки молодежи в 2011 году | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Приказ департамента образования и науки Краснодарского края | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 2.3. | Отбор кандидатов от муниципального образования Павловский район для получения премии для поддержки талантливой молодежи и подготовка документов на них | Конкурсная комиссия, управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии Павловского района по поддержке талантливой молодежи | 01.01.2011 | 20.06.2011 |
| 2.4. | Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии для поддержки талантливой молодежи | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Распоряжение администрации муниципального образования Павловский район | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 3. Приоритет: Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям | МУ ЦБ УО | Отчеты о выплате вознаграждения классным руководителям | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| 3.2. | Представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | МУ ЦБ УО | Ежеквартальные и годовой отчеты | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2012 |
| 3.3. | Представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | МУ ЦБ УО | Итоговый отчет | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 20.01.2012 |
| 4. Приоритет: Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Информация на сайте управления образованием и районного информационно-методического центра | 24.01.2011 | 28.02.2011 |
| 4.2. | Формирование конкурсной документации и подача заявок | Общественные органы общеобразовательных учреждений | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии Павловского района по реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 14.02.2011 | 28.02.2011 |
| 4.3. | Проведение муниципального этапа конкурса | Муниципальная конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование», Общественные органы общеобразовательных учреждений | Ранжированный список | 01.03.2011 | 28.03.2011 |
| 4.4. | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей муниципального этапа конкурса | Муниципальная конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии Краснодарского края по реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 28.03.2011 | 31.03.2011 |
| 4.5. | Направление списков учителей – победителей конкурса в департамент образования и науки Краснодарского края | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Список | 01.04.2011 | 03.03.2011 |
| 4.6. | Подготовка пакета документов для получения денежного поощрения победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2011 году | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | пакет документов | 01.05.2011 | 01.06.2011 |
| 4.7. | Вручение благодарственных листов победителям муниципального этапа конкурса | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Благодарственные письма | 28.09.2011 | 05.10.2011 |
| 5. Совершенствование организации школьного питания |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Освоение субсидий, поступивших в управление образованием муниципального образования Павловский район на реализацию проекта | нормативно-правовой акт | управление образованием | по мере поступления | 20.03.2011 |
| 5.2. | Представление ежеквартальных отчетов о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2011 году | отчет о реализации проекта | управление образованием | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.12.2011 |
| 6. Приоритет: Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район | Решения (поручения) совещаний и семинаров | 11.01.2010 | 31.12.2010 |

Ведущий специалист управления образованием                                                                                                О.А. Воронина